## harmonogram sečí DH
Harmonogram sečí travnatých ploch dětských hřišť (DH) na plochách veřejné zeleně města Nového Jičína v roce 2026
| 1.seč | 2.seč | 3.seč | 4.seč | 5. seč | 6.seč
Lokality sečení parkových ploch sídlištní zeleně | duben | květen | červen | červenec | srpen | září
| 24.-30. | 11.-15. | 1.-5. | 7.-10. | 17.-21 | 14.-18.
DH Skalky
DH Čerťák
DH Bludovice
DH Žilina
hřiště SKATE PARK
DH Kojetín (1 DH)
DH Smetanovy sady (2DH)
DH Loučka (8 DH)
ul. Palackého (2 DH)
ul. Poděbradova (2 DH)
ul. Dlouhá (4 DH)
ul. Sportovní (4DH)
ul. Budovatelů (4 DH)
ul. Jubilejní (1 DH)
ul. Vančurova (1 DH)
ul. Bratří Jaroňků (1 DH)
ul. Myslbekova (1 DH)
ul. Pod Lipami (2DH)
ul. Revoluční (1 DH)
ul. Nerudova (3DH)
ul. Zborovská (1 DH)
ul. Nádražní (1DH)
ul. Dvořákova (1 DH)
ul. U Jičínky (5 DH)
ul. Máchova (2 DH)
ul. Bezručova ( 4 DH)
ul.Nábřežní (1DH)
ul. Riegrova (4 DH)
ul. Luční (1 DH)
ul. Bulharská (2 DH)
Termíny sečí jsou stanoveny v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Nový Jičín č.1/2021,o ochraně a udržování veřejné zeleně
Harmonogram je orientační a s ohledem na aktuální vývoj počasí nelze provádění prací stanovit přesně na den.
Zpracovala: Ing. Švrčinová Naděžda

## harmonogram sečí
Harmonogram sečí travnatých ploch veřejné zeleně města Nového Jičína v roce 2026
| 1.seč |  |  |  | 2.seč |  |  | 3.seč |  |  | 4.seč
Lokality sečení parkových ploch sídlištní zeleně | duben | květen |  |  | červen |  |  | červenec |  | srpen | září
| 24.-30. | 1. - 10. | 11. - 20. | 21. - 31. | 1. - 10. | 11. - 20. | 21. - 30. | 15.-20. | 21. - 31. | 1.-15. | 1. - 10. | 11. - 20. | 21. - 30.
Loučka a sídliště Loučka
ul. Palackého a přilehlé plochy
ul. Poděbradova a přilehlé plochy
ul. Sportovní a přilehlé plochy
ul. Budovatelů a přilehlé plochy
ul. Jubilejní a přilehlé plochy
ul. Dlouhá a přilehlé plochy
ul. Vančurova a přilehlé plochy
ul. Karla Čapka a přilehlé plochy
ul. Mendelova a přilehlé plochy
ul. Kolárova a přilehlé plochy
ul. Protifaš. bojovníků a přilehlé plochy
ul. Wolkerova a přilehlé plochy
ul. Gregorova a přilehlé plochy
ul. Bohuslava Martinů a přilehlé plochy
ul. Novelara a přilehlé plochy
ul. Bratří Jaroňků a přilehlé plochy
ul. Myslbekova a okolí a přilehlé plochy
ul. K Nemocnici a přilehlé plochy
ul. Pod Skalkou a přilehlé plochy
ul. Na Stráni a přilehlé plochy
ul. Pod Lipami a přilehlé plochy
ul. Svojsíkova alej a přilehlé plochy
ul. Fibichovo náměstí a přilehlé plochy
ul. Lesní a přilehlé plochy
ul. Boženy Benešové a přilehlé plochy
ul. Revoluční a přilehlé plochy
ul. Nerudova a přilehlé plochy
ul. Karla Kryla a přilehlé plochy
ul. Zborovská a přilehlé plochy
ul. Nádražní a přilehlé plochy
ul. Dvořákova a přilehlé plochy
ul. U Jičínky a přilehlé plochy
ul. Máchova a přilehlé plochy
ul. Bezručova a přilehlé plochy
ul. Komenského a přilehlé plochy
ul. Žižkova a přilehlé plochy
ul. Novosady a přilehlé plochy
ul.Nábřežní a přilehlé plochy
ul. Riegrova a přilehlé plochy
Malé náměstí
ul. Hřbitovní a přilehlé plochy
ul. Luční a přilehlé plochy
ul. Trlicova a přilehlé plochy
ul. Bulharská a přilehlé plochy
ul. Jugoslávská a přilehlé plochy
ul. Svatopluka Čecha a přilehlé plochy
ul. Lužická a přilehlé plochy
ul. Suvorovova a přilehlé plochy
Žilina a Lamberk
Skalky
Čerťák
Bludovice
Kojetín
Termíny sečí jsou stanoveny v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Nový Jičín č.1/2021,o ochraně a udržování veřejné zeleně
Harmonogram je orientační a s ohledem na aktuální vývoj počasí nelze provádění prací stanovit přesně na den.
Stanovený termín dokončení sečí sídlištní zeleně:
1. seč do 31.5.2026
2. seč do 30.6.2026
3. seč do 15.8.2026
4. seč do 30.9.2026
Zpracovala: Ing. Švrčinová Naděžda

## roční údržba veř.zeleně
Harmonogram prací provádění roční údržby veřejné zeleně města Nového Jičína 2026
Činnosti / měsíc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Řezy keřů, řezy stromů, kácení stromů, frézování pařezů, drcení větví, mulčování štěpkou a kompostem (plochy po řezech keřů)
Letní řezy dřevin, drcení větví,
Jarní úklid travnatých ploch
Sečení parterových ploch travníků (6x ) - 1. intenzita údržby
(plochy kolem MPR, kolem květinových záhonů, DHZ, Smetanovy sady, relaxační park, Janáčkovy sady, určené plochy v lesoparku)
Sečení parkových ploch travníků (4x ) - 2.intenzita údržby
(sídlištní zeleň) - viz podrobný harmonogram sečí
Sečení lučních ploch travníků (2x ) sečení doprovodné zeleně (2x) - 3. intenzita údržby
Podzimní úklid listí z travnatých ploch
Péče o dřeviny (tvarování živých plotů)
Péče o dřeviny keře - pletí 1 - 2x
Péče o nové výsadby stromů (výchovný řez, kontrola kotvení), výsadba nových stromů a keřů
Péče o květinové záhony - příprava záhonů a výsadba letniček a dvouletek
Péče o květinové záhony -pletí a odstranění odkvetlých částí rostlin, hnojení cibulovin a záhonů trvalek - letničky, dvouletky, trvalky, cibuloviny
Péče o květinové záhony (zálivka a hnojivá zálivka)
Zálivka dřevin (stromy a keře)
Zpracovala: Ing. Švrčinová Naděžda